| Project | Verwerken wijzigingen CoE inzake Tax planning |
| --- | --- |
| Status | Definitief |
| Opsteller(s) | Rudy van Maaren |
| Datum | 24 februari 2025 |

Projectteam

Projectsponsor: Jeroen Spiekker

Projectleider: Rudy van Maaren

Teamleden: Petra Barkema, Marina Beernink, vacature

Dit project gaat over het aanpassen van NBA-handreiking 1130 Voorbeelden VGBA en de Toelichting VGBA. De aanpassingen zijn het gevolg van de wijzigingen die de IESBA voorstelt in de IESBA Prounouncement Revisions to the Code Addressing Tax Planning and Related Services.

Het project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Subcommissie Ethiek (SCE).

Aanleiding/achtergrond project

IESBA komt met deze pronouncement tegemoet aan de maatschappelijke bezorgdheid over belastingontwijking en de rol die adviseurs, waaronder professionele belastingadviseurs hierbij spelen. Dit is mede ingegeven door onthullingen van de afgelopen jaren, zoals de Paradise en Pandora Papers.

Met deze pronouncement richt IESBA zich met name op accountants in business en de openbare accountants bij het uitvoeren van fiscale planningsactiviteiten voor de eigen organisatie of het verlenen van fiscale diensten aan klanten. Als accountants zich op dit pad gaan begeven/hun expertise wordt gevraagd, moet duidelijk zijn wat de kaders en speelregels zijn waarbinnen accountants moeten blijven zodat het nog wel mag/kan.

Daarnaast gaat het ook om de situatie als dergelijke activiteiten worden waargenomen dan wel (indirect) onderdeel zijn van de werkzaamheden van de accountant (of het verantwoordings-document dat onderzocht wordt).

IESBA geeft aan dat ‘het van cruciaal belang is dat er duidelijke en robuuste ethische vangrails zijn wanneer accountants helpen met de fiscale planning van hun eigen organisatie of klanten om het maatschappelijk belang te waarborgen’.

Uitgangsdocumentatie

De volgende documentatie is beschikbaar:

- Pronouncement Revisions to the Code Addressing Tax Planning and Related Services

- Basis for Conclusions

- De Toelichting op de VGBA

- NBA-handreiking 1130 Voorbeelden VGBA

- Daarnaast kijkt de projectgroep ook naar de NOB Tax principles.

Met welke gremia is dit afgestemd / besproken?

Dit is afgestemd met het College voor beroepsreglementering (CB), de SCE en medewerkers van het NBA-bureau.

Doelstelling

Het doel is om de normen vanuit de CoE te verwerken in de Nederlandse regelgeving.

De SCE en het CB zijn van mening dat de normen uit de CoE inzake tax planning niet opgenomen moeten worden in de normen van VGBA. De belangrijkste motivatie hierbij is dat de lijn ‘principle based’ aangehouden moet worden en dat de huidige VGBA de nieuwe normen uit de CoE voldoende dekt.

Het projectteam zal daarom nagaan op welke wijze de boodschap vanuit de pronouncement Tax Planning verwerkt kan worden in de Toelichting op de VGBA en in NBA-handreiking 1130.

Scope

Het gaat hierbij om de Toelichting op de VGBA en NBA-handreiking 1130 Voorbeelden VGBA. Er is geen relatie met andere projecten.

Impactanalyse/resultaat

Het resultaat van dit project is dat de Toelichting op de VGBA en NBA-handreiking 1130 Voorbeelden VGBA zijn bijgewerkt op het gebied van het omgaan met fiscale planning. In de handreiking komt een voorbeeld om duidelijk te maken dat de kaders niet alleen voor fiscale aangiftes gelden maar voor het hele brede fiscale gebied.

Uitgangspunt is principle based regelgeving. De VGBA verandert niet; in de toelichting komt één zin ‘denk hierbij ook aan ‘; en in de handreiking komt een uitgewerkt voorbeeld. Mocht tijdens de uitwerking van project toch de indruk ontstaan dat de verordening van de VGBA aangepast moet worden, dan zal het projectteam dit aan de SCE en het CB voorleggen.

Het project is gereed als de NBA-handreiking 1130 Voorbeelden VGBA en de toelichting op de VGBA zijn aangepast. Het uitbrengen daarvan uiterlijk  per 1 januari 2026 is het eindproduct.

MKB-toets

Zie bijlage bij dit projectplan.

Risico’s

Het projectteam onderkent geen knelpunten. De tijdbesteding voor het aanbrengen van inhoudelijke wijzigingen in de Toelichting op de VGBA en de NBA-handreiking VGBA lijkt relatief overzichtelijk te zijn.

Stakeholders

Stakeholders intern

SCE, CB, Faculty ECG, commissie mkb, accountants in business

Stakeholders extern

Alle accountants; AFM, Accountantskamer en College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Projectplanning, fasering, mijlpalen, resources

Goedkeuring Projectplan door SCE: 			28 jan 2025

Goedkeuring Projectplan door CB: 			20 feb 2025

Projectplan ter info naar DB				26 feb 2025

Goedkeuring concept Uiting door SCA of SCE: 		najaar 2025

Goedkeuring concept Uiting door CB:	  		najaar 2025

Goedkeuring concept Uiting door DB:	  		najaar 2025

Consultatietermijn, intern/extern:  			najaar 2025

Goedkeuring definitieve Uiting door SCA of SCE: 	najaar 2025

Goedkeuring definitieve Uiting door CB: 		najaar 2025

Goedkeuring definitieve Uiting door DB: 		najaar 2025

Implementatiedatum: 					1 jan 2026

Overige opmerkingen

Geen