| Naam project | ## Verantwoordelijkheid accountant bij deponering jaarrekening |
| --- | --- |
| Status | Concept |
| Datum | 11 maart 2021 |

Project team

Projectsponsor	:	Nog te bepalen

Projectleider	:	Lonneke van Ierland

Teamleden	:	Philippe Boileau, Jeroen Spiekker, Victor Valckx (leden van Subcommissie Ethiek)

Aanleiding

In de praktijk is behoefte aan duiding hoe te handelen als een klant de jaarrekening niet of op onjuiste/onvolledige wijze deponeert. Een klant houdt zich dan niet aan een wettelijke verplichting. Welke stappen moet een accountant vervolgens nemen? Maakt het hierbij uit wat de overweging van de klant is? En maakt het ook nog uit welke rol de accountant bij de klant speelt? Een andere vraag die leeft is of de accountant proactief na moet gaan of een klant de jaarrekening deponeert.

Naar aanleiding van een helpdeskvraag heeft Subcommissie Ethiek in 2017 aandacht besteed aan dit vraagstuk. Het NBA-bureau heeft toen een interne notitie gemaakt, maar tot een afgerond stuk om te publiceren is het niet gekomen.

Doelstelling

De doelstelling van het project ‘Verantwoordelijkheid accountant bij deponering’ is om richting te geven aan de volgende vragen:

- Wat moet de accountant doen als de klant niet wil deponeren?

- Welke regelgeving is van toepassing?

- Kan het hanteren van een ethisch stappenplan hieraan bijdragen?

- Is een onderscheid naar wel of geen controleplichtige ondernemingen of soort van opdracht relevant? Bijvoorbeeld controle, samenstellen of advies.

- Maakt het uit wat de reden van of omstandigheid bij de klant is?

Denk bijvoorbeeld aan een directeur-grootaandeelhouder die om privacy- of veiligheidsredenen niet wil dat de jaarrekening wordt gepubliceerd. Hierbij worden de ontwikkelingen inzake het UBO–register (Ultimate Beneficial Owners) betrokken.

- Of als de klant structureel te laat de jaarrekening vaststelt en deponeert?

Aanwijzingsbevoegdheid NBA

Een recente ontwikkeling is de mogelijke aanwijzingsbevoegdheid van de NBA voor controleplichtige ondernemingen zonder accountant n.a.v. het rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA). Bij de vraag of een entiteit terecht is geweigerd door accountantsorganisaties, spelen integriteitsoverwegingen wellicht een rol. Interessant is of het zich niet houden aan de deponeringsplicht hierbij wordt opgenomen als criterium. Het zou vreemd zijn als het niet deponeren leidt tot het beëindigen van de relatie met een klant (als ultieme stap), als dat geen grond zou zijn voor de aanwijsbevoegdheid voor controleplichtige ondernemingen. Naar verwachting komt op korte termijn een consultatie van een wetswijziging door het ministerie van Financiën.

- Wat moet de accountant doen als de klant onjuiste of onvolledige cijfers/stukken deponeert?

Bij het opzettelijk foutief deponeren kan sprake zijn van fraude en toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

- Heeft de accountant een actieve rol om na te gaan of de klant voldoet aan zijn plicht tot deponeren?

- Heeft de accountant een zorgplicht?

- Gaat de (maatschappelijke) verantwoordelijkheid als openbaar accountant verder dan de directe verantwoordelijkheid voor de betreffende opdracht?

Digitaal deponeren/SBR

Een omstandigheid is dat ondernemingen in de grootte micro, klein en middelgroot alleen digitaal via SBR kunnen deponeren (categorie ‘groot’ naar verwachting vanaf boekjaar 2022). Een accountant kan voor de klant deponeren als intermediair via SBR, hetgeen geregeld voorkomt in het MKB.

NBA-publicatie

Het doel van het project is om in eerste instantie voorgaande vragen op basis van de regelgeving en maatschappelijke discussies binnen de werkgroep/Subcommissie Ethiek te beantwoorden. Vervolgens is het voorstel om de richting van deze antwoorden en bijbehorende discussies op een nog nader te bepalen wijze te publiceren, in overleg met de Subcommissie Ethiek en vervolgens het Adviescollege voor beroepsreglementering.

Impactanalyse

Het is een onderwerp dat tot discussie leidt (vergelijk een opinie van Marianne van der Zijde op Accountant.nl van 2017). De oplossing van het vraagstuk zal niet eenduidig zijn, maar zal naar verwachting bestaan uit welke stappen de accountant moet/kan zetten.

Impact voor de NBA: de benodigde inzet van middelen voor dit project (tijd van bureau-medewerkers en werkgroep-leden).

Inpassing in de huidige regelgeving

Dit project heeft vooralsnog geen directe gevolgen voor de huidige regelgeving. De vraag is of de NV NOCLAR van toepassing is gezien het toepassingsbereik (zie artikel 2 NOCLAR).

Organisatorische knelpunten

- Project is niet voorzien in het ACB-jaarplan 2021.

- Het wetsvoorstel van het ministerie van Financiën m.b.t. aanwijsbevoegdheid NBA is nog niet in consultatie.

- Mogelijk is het een vraagstuk dat bij de Faculty ‘Ethiek, Cultuur en Gedrag’ opkomt. Aangezien deze nog niet van start is, pakt Subcommissie Ethiek dit op.

Inhoudelijke knelpunten

(zie Impactanalyse)

Stakeholders

Voor dit project zijn de volgende stakeholders geïdentificeerd:

- Commissie MKB

- De ledengroepen:

- Openbare accountants

- Eventueel: Accountants in Business

Projectplanning

Goedkeuring projectplan door SCE			:	maart 2021

Goedkeuring Projectplan door ACB			:	maart 2021

Aanvang project SCE			:	april 2021

Conceptnotitie voorleggen bij SCE + voorstel vervolg	:	mei-sep 2021

Conceptnotitie voorleggen bij ACB + voorstel vervolg	:	sep 2021

Vervolgtraject uitwerking externe publicatie			:	okt 2021 – maart 2022

In een conceptnotitie zal een voorstel worden gedaan voor een vervolg in de vorm van een publicatie. Vervolgens zal de projectplanning worden bijgewerkt (2e helft 2021). Gezien het mogelijke verband tussen de deponeringsplicht en de eerder genoemde mogelijke aanwijzingsbevoegdheid, lijkt het verstandig om alvorens tot openbaarmaking van deze publicatie over te gaan de invulling van de aanwijzingsbevoegdheid af te wachten.

Overige opmerkingen

-

Illustratie relevante regelgeving

Ter illustratie zijn onderstaand enkele voorbeelden van relevante regelgeving, uitspraken en opinies opgesomd om in het onderzoek te betrekken:

- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (incl. bijlage 1 Voorbeelden bij de subjectieve indicator onderdeel J 6)

- Wet op de economische delicten (o.a. art. 1 sub 4 en art. 6)

- Wet- en regelgeving rondom het UBO- register

- BW 2 Titel 9 (o.a. ontheffing art. 2:294 lid 5 BW)

- Besluit toezicht accountantsorganisaties (o.a. art. 12 lid 1 letter d)

- Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (o.a. art. 7 – 10)

- Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (o.a. art. 5 lid 1 letter a sub 3)

- Standaard 250

- Tuchtrecht uitspraken

- Nadere voorschriften handelwijze accountant bij niet-naleving wet- en regelgeving door eigen organisatie of cliënt (NV NOCLAR)

- Accountancy van morgen (2020, 18 november). RSM niet tekortgeschoten bij late deponering jaarrekening, klant moet rekeningen betalen. Geraadpleegd van https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/11/18/rsm-niet-tekortgeschoten-bij-late-deponering-jaarrekening-klant-moet-rekeningen-betalen/

- Hulten van, A.H.P., Campen van, A.C. (2016, 1 april). Aansprakelijkheidsrisico accountant bij te late deponering van de jaarrekening. Geraadpleegd van https://vil.nl/files/documents/1462956872-tj-april-16-arno-arnoud-aansprakelijkheidsrisico-accountant-bij-te-late-deponering-van-de-jaarrekening.pdf

- Stuurgroep Publiek Belang (2018, december). White paper continuïteit. Geraadpleegd van https://www.nba.nl/globalassets/projecten/in-het-publiek-belang/white-paper/white_paper_continuiteit_sgpb_dec_18.pdf

- Timmer, E. (2017, 13 december). Moet een accountant een ondernemer die zijn jaarrekening niet bij de KvK wil deponeren de deur wijzen? Geraadpleegd van https://www.accountancyvanmorgen.nl/2017/12/13/moet-accountant-ondernemer-jaarrekening-kvk-wil-deponeren-deur-wijzen/

- Timmer, E (2019, 8 februari). Accountants gaan deponeren jaarrekening bevorderen. Geraadpleegd van https://ellentimmer.com/2019/02/08/publicatieplicht/

- Vergoossen, R. (2020, 14 januari). 'Accountants schieten tekort bij beoordeling en openbaarmaking bestuursverslag'. Geraadpleegd van https://www.accountant.nl/nieuws/2020/1/accountants-schieten-tekort-bij-beoordeling-en-openbaarmaking-bestuursverslag/

- Zijde van der, M. (2017, 22 november). Niet deponeren. Geraadpleegd van https://www.accountant.nl/opinie/2017/11/niet-deponeren/